## Tabelle1
Kalenderwoche |  |  | KW10 | [11 empty] | KW11 | [16 empty] | KW12 | [15 empty] | KW13
Arbeiten |  | Zeit [h] | Dienstag (04.03.2025) |  |  |  | Mittwoch (05.03.2025) |  |  | Donnerstag (06.03.2025) | Freitag (07.03.2025) |  |  |  | Montag (10.03.2025) |  |  |  | Dienstag (11.03.2025) |  |  |  | Mittwoch (12.03.2025) |  |  | Donnerstag (13.03.2025) |  | Freitag (14.03.2025) |  |  |  | Montag (17.03.2025) |  |  |  | Dienstag (18.03.2025) |  |  |  | Mittwoch (19.03.2025) |  |  | Donnerstag (20.03.2025) | Freitag (21.03.2025) |  |  |  | Montag (24.03.2025)
Informieren | Soll | 1.75
| Ist | 2
Anforderungsanalyse | Soll | 1 |  | 1
| Ist | 1 |  | 1
Umfeld/Visualiserungen | Soll | 0.25 |  | 0.25
| Ist | 0.5 | 0.5
Programmablaufdiagramm | Soll | 0.5 |  | 0.5
| Ist | 0.5 |  | 0.5
Planen | Soll | 5.5
| Ist | 6.5
Zeitplan | Soll | 1 |  | 0.5 | 0.5
| Ist | 1 |  | 0.5 | 0.5
Testkonzept | Soll | 1.5 |  |  | 1 | 0.5
| Ist | 1.25 |  |  | 1 | 0.25
Konfigurationsdatei | Soll | 0.5 |  |  | 0.5
| Ist | 0.75 |  |  | 0.75
Parameter | Soll | 1.5 |  |  |  | 1.5
| Ist | 1.5 |  |  |  | 1.5
Programmablaufdiagramm (Detailliert) | Soll | 2 | [5 empty] | 2
| Ist | 2 | [5 empty] | 2
Entscheiden | Soll | 2 | [6 empty] | 2
| Ist | 2 | [6 empty] | 2
Realisieren | Soll | 48
| Ist | 42
Grundstruktur | Soll | 4 | [8 empty] | 2 | 2
| Ist | 3 | [8 empty] | 2 | 1
Implementation Konfigurationsdateien | Soll | 4 | [10 empty] | 2 | 2
| Ist | 4 | [9 empty] | 1 | 2 | 1
Implementation Start per Parameter | Soll | 4 | [12 empty] | 2 | 2
| Ist | 4.25 | [12 empty] | 2 | 1 | 0.5 | 0.75
Implementation Logfunktion | Soll | 2 | [14 empty] | 2
| Ist | 2.5 | [13 empty] | 1 | 1.5
Implementation Pingtest | Soll | 2 | [15 empty] | 2
| Ist | 0.5 | [15 empty] | 0.5
Implementation Abfrage von Inventory | Soll | 8 | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
| Ist | 3 | [16 empty] | 2 | 1
Implementation Abfrage ohne Inventory | Soll | 8 | [21 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
| Ist | 10.5 | [17 empty] | 0.5 | 2 | 2 |  | 2 | 1.5 |  |  | 2 | 0.5
Implementation Speicherung (CSV & JSON) | Soll | 8 | [27 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
| Ist | 9 | [26 empty] | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
Hilfestellungen implementieren | Soll | 4 | [31 empty] | 2 | 2
| Ist | 4.25 | [31 empty] | 2 | 2.25
Fehlerbehandlung | Soll | 8 | [33 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
| Ist | 5.25 | [33 empty] | 2 | 0.25 | 2 | 1
Kontrollieren | Soll | 4 | [38 empty] | 2 | 2
| Ist | 7.75 | [36 empty] | 2 |  | 2 | 3.75
Auswerten | Soll | 4 | [41 empty] | 2 | 2
| Ist | 0
Nacharbeiten & Abgabe | Soll | 4 | [45 empty] | 2 | 2
| Ist | 0
Dokumentieren | Soll | 8.75 | 2 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 2 | 2.25
| Ist | 9.55 | 1.5 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.3 |  | 0.5 |  | 0.3 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.3 |  | 0.5 |  | 0.7 |  | 0.75 |  | 1.3 |  |  | 0.3
Meilensteine
Informieren
Planen
Entscheiden
Realisieren
Kontrollieren
Auswerten
Projektabgabe
Legende |  |  | Soll |  |  |  | Ist |  |  | Schule | Soll Meilenstein | [5 empty] | Ist Meilenstein |  |  |  | Ein Block = 2 Stunde | [5 empty] | 1 Arbeitstag = 8,3h

## Tabelle2
Gesamt | I | P | E | R | K | A | Nacharbeiten | Doku | Gesamt | I | P | E | R | K | A | Nacharbeiten | Doku
78 | 1.75 | 5.5 | 2 | 48 | 4 | 4 | 4 | 8.75 | 78.25 | 5 | 9.5 | 1.75 | 44 | 2 | 2 | 1 | 14.75
100% | 2.244% | 7.051% | 2.564% | 61.54% | 5.128% | 5.128% | 5.128% | 11.22% |  | 6.39% | 12.14% | 2.236% | 56.23% | 2.556% | 2.556% | 1.278% | 18.85%
| Informieren | Planen | Entscheiden | Realisieren | Kontrollieren | Auswerten | Nacharbeiten | Doku |  | Informieren | Planen | Entscheiden | Realisieren | Kontrollieren | Auswerten | Nacharbeiten | Doku
| 7.453% | 10.56% | 1.242% | 60.25% | 3.727% | 3.727% | 3.727% | 9.317% |  | 6.39% | 12.14% | 2.236% | 56.23% | 2.556% | 2.556% | 1.278% | 18.85%